ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

«Волонтерский корпус спортивного события»

| «___»____________ 2020 Исполнитель: _____________________ | СОГЛАСОВАНО: _____________________________ |
| --- | --- |

- Общее описание:

По каждому городу указываются потребности в волонтерах, учитывая специфику проведения мероприятия (масштаб, трасса, предварительная выдача, функциональные зоны). Возраст волонтеров от 14 лет.

- Набор волонтеров осуществляется по функциональным зонам:

- Зона старта-финиша

- Зона сцены и награждения победителей

- Зона выдачи стартовых пакетов за день до мероприятия

- Зона выдачи дополнительных опций за день до мероприятия

- Зона ксерокопии справок за день до мероприятия

- Зона выдачи стартовых пакетов в день мероприятия

- Зона выдачи дополнительных опций

- Зона ксерокопии справок

- Зона гардероба

- Зона гравировки

- Зона питания финишеров

- Зона горячего питания

- Пункты питания на трассе

- Трасса

- Волонтёры навигации в городке

- Волонтёры навигации в городке (на входных группах)

- Культурно-развлекательная программа

- Интерактивные зоны

- Помощь в работе с ВИП-гостями

- Медаль за приверженность бегу

- Зона туалетов

- Работа с особенными категориями участников

- «Горящие точки».

- Правила организации процесса:

- За 2 месяца до события формируется итоговая таблица с учетом уточнений распределения волонтеров по зонам и их количество;

- Менеджер по работе с волонтерским корпусом формирует список потенциальных каналов привлечения волонтеров: контакты общественных организаций, списки вузов и СПО, личные знакомства.

- Менеджер связывается по телефону с контактным лицом из списка и приглашает к участию, после чего менеджер готовит письма на фирменном бланке для рассылки и осуществляет ее. (Сопровождая письмом или звонком).

- Регистрация волонтеров осуществляется 2 путями: списком от учреждения или организации и регистрацией на сайте события (отдельная инструкция).

- Время начала и окончания работы волонтеров в день события обговаривается за месяц до события с учетом времени стартов (позднее время начала работы может измениться в связи с переносом времени стартов). Менеджер связывается с ответственным лично, прозванивает индивидуальных волонтеров.

- В приоритете находятся волонтеры, проживающие на территории проведения старта. Транспортные расходы, связанные с проездом иногородних волонтеров в случае отсутствия местных, берет на себя организатор старта.

- На каждой функциональной зоне волонтеров необходимо назначить ответственного тим-лидера и предоставить список тим-лидеров по функциональным зонам;

- У менеджера по волонтерам и тим-лидеров должны быть контактные номера телефонов волонтеров, а также ответственных за функциональные зоны и экстренные телефоны;

- Необходимо провести организационный сбор с волонтерами до события (за день до мероприятия), на который приглашаются менеджеры функциональных зон, РП и представители ГИБДД и полиции.

- На сборе с волонтерами или в начале рабочего дня каждому волонтеру выдаётся памятка;

- Отпускать с зоны волонтеров только по согласованию с ФМ и РП.

- Сбор проводится за день (ориентировочно) до события.

На сбор приглашаются:

- Менеджер по работе с волонтерами;

- Представитель Администрации, отвечающий за волонтеров;

- Представитель УМВД, ГИБДД, главный врач, ЧОП (по возможности);

- Руководитель проекта;

- Функциональные менеджеры;

- Волонтерский корпус события с выбранными тим-лидерами.

Необходимое оборудование и требования к помещению:

- Зал для проведения сбора, который может вместить всех участников сбора (уточняется отдельно);

- Презентационное (мультимедийное) оборудование;

- Музыкальное оборудование и микрофон;

- Ноутбук с возможностью подключения мультимедийного, музыкального оборудования и USB-флешки.

Проведение презентации:

В макет презентации необходимо вставить специфическую для старта информацию (трассы, тайминг).

В конце презентации необходимо договориться в месте и времени встречи по каждой функциональной зоне, внести данные в презентацию.

По итогам проведения сбора создаем диалог в WhatsApp. Если у волонтеров нет установленного приложения, просим их скачать на мероприятие.

- Создаем диалог «Руководитель волонтерского корпуса и тим-лидеры»;

- Создаем диалоги «Тим- лидер и его волонтеры».

Вопросы двигаются снизу-вверх, информация идет сверху-вниз.

У менеджера должны быть номера телефонов всех волонтёров.

На мероприятии менеджер должен:

- Проконтролировать приход тим-лидеров, выдать им талоны на питание или сух. паек и воду, выдать униформу.

- Провести дополнительный инструктаж, если есть необходимость;

- Передать группу волонтёров функциональному менеджеру;

- На событии все вопросы, которые связаны с волонтёрами адресуется ответственному менеджеру;

- На событии менеджер осуществляет контроль за работой.

По итогам проведения мероприятия:

- Пишем в диалог тим-лидеров сообщение с благодарностью за работу, просим переслать это сообщение в их диалоги по функциональным зонам;

- Пишем благодарность ответственному человеку за волонтеров о Администрации города/района.