Проектное решение

**Примерный перечень информации, предоставляемой подрядчику для организации хронометража на беговом событии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень задач** | **Ответственная сторона** | **Срок**  **(дней до события)** |
| I | **Хронометраж (ДО События)** | | |
| 1. | Предоставить Исполнителю информацию для планирования объема оборудования | Заказчик | 35 |
| 2. | Направить Исполнителю информацию об инфраструктуре СФГ по следующим позициям:   * электропитание на трассе (в случае необходимости) * электропитание в стартово-финишном городке (в месте работы хронометриста) * готовность предоставить палатку, принтер, бумагу, катушки (в случае необходимости) * мониторинг силы сигнала мобильного интернета (какие операторы работают, какова сила сигнала) * обеспечение транспортной доступности (в случае ограничений или труднодоступности) | Заказчик | 15 |
| 3. | Направить Исполнителю информацию о награждении участников:   * в абсолютном зачете * в поло-возрастных категориях * награждение команд (определение логики расчета результатов для каждой номинации награждения) * для чемпионатов (необходимость формирования результатов с использованием функционала "Чемпионаты") * в эстафетах (особый порядок расчета результатов) | Заказчик | 7 |
| 4. | Направить Исполнителю ТЗ по рассылкам и необходимые макеты по следующим инфоповодам:   * оповещение с результатом (текст и макет) * оповещение победителей (текст и макет) * оповещение с результатами эстафетных команд (текст и макет) * прочие рассылки, например, выдача стартовых пакетов (текст и макет) | Заказчик | 7 |
| 5. | Предоставить Исполнителю информацию о структуре дистанции (приложение 1):   * расположение контрольных точек по дистанции (расстояние от старта до контрольной точки), * направление движения участников, порядок прохождения контрольных точек участниками каждой дистанции, * геолокация при невозможности выезда на трассу (привязка к адресу, фотографии места монтажа оборудования) | Заказчик | 7 |
| 6. | Предоставить Исполнителю информацию о перекрытии дорог и времени монтажа оборудования | Заказчик | 7 |
| 7. | Предоставить Исполнителю список волонтеров или представителей организатора для осуществления надзорных функций | Заказчик | 7 |
| 8. | Определить логистику оборудования по трассе в зависимости от выбранного варианта:   * доставка оборудования силами Исполнителя: оформление пропусков, согласование проезда по трассе, координация с сопровождающим транспортом * доставка оборудования силами Заказчика: координация работы (составление графиков загрузки, выгрузки, монтажа и т.д.) | Исполнитель | 6 |
| 9. | Определить процедуру демонтажа оборудования (логистика сотрудников и оборудования по трассе, обозначение источников получения информации, либо условий демонтажа оборудования) | Исполнитель | 6 |
| 10. | Провести предварительный инструктаж о функциях волонтера по Инструкции Исполнителя | Заказчик | 1...3 |

Подробную информацию о работе команды хронометража и перечень задач, требуемый от Заказчика, сообщит менеджер от команды Исполнителя.